上海政法学院2020年9月1日至2021年10月30日维修项目流程管理情况统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 施工单位 | 招标  方式 | 合同价 | 中标通知  书日期 | 施工方案报审表日期 | 合同流转最终审批日期 | 合同签订  日期 | 实际开工日期 | 竣工验收日期 | 审计报告日期 | 备注 |
| 1 | 4号变电站更换电容 | 上海腾茸电气公司 | 内招 | 46848 | 2020.11.17 | 2020.12.03 | 2020.11.26 | 2020.11.26 | 2020.12.05 | 2020.12.22 | 2021.03.09 |  |
| 2 | 第五食堂部分吊顶 | 上海重启建筑装饰公司 | 内招 | 19367 | 2020.11.27 | 2020.12.17 | 2020.12.14 | 2020.12.15 | 2020.12.17 | 2020.12.29 | 2021．03.09 |  |
| 3 | 食堂风机维修清洁 | 上海吴炯制冷机电公司 | 内招 | 40150 | 2020.11.17 | 2020.12.20 | 2020.11.26 | 2020.12.03 | 2020.12.20 | 2021.03.10 | 2021.03.30 |  |
| 4 | 6T第五六食堂维修 | 上海忠辰建设集团公司 | 内招 | 49806 | 2020.12.14 | 2021.01.12 | 2020.01.10 | 2021.01.11 | 2021.01.12 | 2021.03.08 | 2021.03.30 |  |
| 5 | 第六食堂部分吊顶项目 | 上海懿君建设有限公司 | 外招 | 319800 | 2021.03.03 | 2021.03.15 | 2021.03.11 | 2021.03.12 | 2021.03.15 | 2021.03.25 | 2021.06.21 |  |
| 6 | 创节水型及更换水泵 | 上海忠辰建设集团有限公司 | 外招 | 205000 | 2021.03.12 | 2012.03.30 | 2021.03.25 | 2021.01.25 | 2021.03.30 | 2021.07.09 | 2021.09.08 |  |
| 7 | 交科车棚移位项目 | 上海杰朗建筑工程公司 | 校办公会 | 195000 | 无 | 2020.11.13 | 2020.10.20 | 2020.10.22 | 2020.11.15 | 2021.05.26 | 2021.06.07 |  |
| 8 | 一期电控改造项目 | 容讯智能科技公司 | 外招 | 767415 | 2020.11.13 | 2021.01.21 | 2020.11.26 | 2020.11.27 | 2021.01.25 | 2021.07.09 | 2021.08.13 |  |
| 9 | 训练馆更换照明灯具 | 上海忠辰建设集团有限公司 | 轮选 | 92440 | 2021.04.15 | 2021.05.01 | 2020.04.21 | 2021.04.22 | 2021.05.02 | 2021.05.20 | 2021.06.27 |  |
| 10 | 学生公寓16号楼修缮 | 上海重固有限公司 | 外招 | 492000 | 2021.03.29 | 2021.05.05 | 2021.04.22 | 2021.04.23 | 2021.05.06 | 2021.07.09 | 2021.08.13 |  |
| 11 | 主教，求实，法学楼维修 | 上海懿君建设有限公司 | 轮选 | 92300 | 2021.04.15 | 2021.04.27 | 2021.04.21 | 2021.04.22 | 2021.04.27 | 2021.05.28 | 2021.07.27 |  |
| 12 | 网球场修复及防水 | 上海重启建设有限公司 | 轮选 | 92300 | 2021.03.16 | 2021.03.25 | 2021.03.22 | 2021.03.23 | 2021.05.25 | 2021.05.26 | 2021.06.27 |  |
| 13 | 交通及物业临时用房 | 上海忠辰建设公司 | 外招 | 932500 | 2020.11.13 | 2021.11.26 | 2021.11.25 | 2021.11.25 | 2021.11.27 | 2021.07.21 | 2021.08.13 |  |
| 14 | 办工场所零星修缮 | 上海重启建筑公司 | 轮选 | 144858 | 2021.06.24 | 2021.06.30 | 2021.06.29 | 2021.06.29 | 2021.06.30 | 2021.07.22 | 2021.09.10 |  |
| 15 | 交通科临时用房水电 | 上海懿君建设有限公司 | 外招 | 279600 | 2020.11.06 | 2021.12.16 | 2020.12.03 | 2020.12.01 | 2020.12.16 | 2021.07.21 | 2021.09.08 |  |
| 16 | 第二溶1-3设备拆除 | 上海忠辰公司 | 轮选 | 59875 | 2021.07.06 | 2021.07.13 | 2021.07.12 | 2021.07.12 | 2021.07.14 | 2021.09.10 | 2021.09.17 |  |
| 17 | 学校教室安装部分空调 | 上海涛柔经贸有限公司 | 内招 | 60640 | 2021.06.25 | 2021.07.12 | 2021.07.09 | 2021.07.12 | 2021.07013 | 2021.09.13 | 2021.09.17 |  |
| 18 | 12#防水外墙 | 上海忠辰公司 | 外招 | 659658 | 2021.07.20 | 2021.08.10 | 2021.08.09 | 2021.08.09 | 2021.08.11 | 2021.09.17 | 2021.09.29 |  |
| 19 | 社区19-26道路及17前道路修缮项目 | 上海忠辰公司 | 轮选 | 194650 | 2021.07.16 | 2021.07.25 | 2021.07.22 | 2021.07.23 | 2021.07.25 | 2021.09.13 | 2021.09.29 |  |
| 20 | 51，53号楼防水及求学楼防水 | 上海重启公司 | 轮选 | 189100 | 2021.07.16 | 2021.07.25 | 2021.07.22 | 2021.07.23 | 2021.07.25 | 2021.09.17 | 2021.09.29 |  |
| 21 | 拆除电扇 | 上海懿君建设有限公司 | 轮选 | 169900 | 2021.07.16 | 2021.07.26 | 2021.07.22 | 2021.07.23 | 2021.07.26 | 2021.09.15 | 2021.09.29 |  |
| 22 | 4.5.7.8号楼防水 | 上海京藤建设上市集团公司 | 外招 | 301000 | 2021.07.05 | 2021.08.03 | 2021.07.30 | 2021.07.30 | 2021.08.02 | 2021.09.16 | 2021.09.29 |  |
| 23 | 学校场所零星维修 | 上海重启公司 | 轮选 | 188700 | 2021.07.29 | 2021.08.06 | 2021.08.04 | 2021.08.05 | 2021.08.06 | 2021.09.15 | 2021.09.29 |  |
| 24 | 学校社区涂料零星修缮 | 上海懿君建设有限公司 | 轮选 | 188500 | 2021.07.16 | 2021.08.18 | 2021.08.16 | 2021.08.17 | 2021.08.18 | 2021.09.17 | 2021.09.29 |  |
| 25 | 图书馆中厅玻璃，照明及电子阅览室防水 | 上海京藤建设上市集团公司 | 外招 | 441000 | 2021.07.30 | 2021.08.12 | 2021.08.10 | 2021.08.10 | 2021.08.12 | 2021.09.16 | 2021.09.29 |  |
| 26 | 学校电控二期改造项目 | 容讯智能科技(上海）有限公司 | 外招 | 619351.8 | 2021.7.23 | 2021.8.11 | 2021.8.10 | 2021.8.10 | 2021.8.12 | 2021.9.16 | 2021.10.21 |  |
| 27 | 学校1、2、5号变电站预防性试验项目 | 上海尧立实业公司 | 内招 | 96460 | 2021.9.27 | 2021.10.15 | 2021.10.6 | 2021.10.8 | 2021.10.16 | 2021.10.20 | 2021.10.21 |  |
| 28 | 求实楼北侧草坪道路维修 | 上海忠辰建设(集团)有限公司 | 轮选 | 73490 | 2021.9.29 | 2021.10.9 | 2021.10.6 | 2021.10.8 | 2021.10.10 | 2021.10.21 | 2021.10.22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

上海政法学院后勤保障处 编制人： 2021年 月 日