上海政法学院“迎评促建”工作要点及任务分解方案

为保证学校各部门有组织、有目的、有序稳步开展“迎评促建”工作，顺利推进我校审核评估建设的各项工作任务，迎接2018年本科教学工作审核评估。学校“迎评促建工作小组”进一步梳理了审核评估工作要点，并结合学校2017年党建工作会议精神和“人才培养质量提升年”的相关工作要求，特制定本方案。

## 一、总体要求和安排

## （一）指导思想和总体要求

全面贯彻党的教育方针，严格遵循高等教育基本规律，牢固树立“人才培养是高校的根本任务、质量是高校的生命线”的办学理念，以教育部《普通高等学校本科教学工作审核评估方案》和《上海市属普通高等学校本科教学工作审核评估方案》要求为指导，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的工作方针，通过“迎评促建”工作，牢固树立教学工作的中心地位，进一步强化教学内涵建设，大力推进教学改革和建设，积极实施“本科教学教师激励计划”与本科专业自主评估工作，完善我校本科教学质量保障体系，推动本科教学工作和人才培养质量再上新台阶。各部门、各学院要做到认识到位、动员到位，确保组织落实、人员落实、任务落实、进度落实、经费落实，确保学校顺利完成本科教学工作审核评估。

## （二）总体安排和时间进程

学校于2017年4月设立了“迎评促建工作领导小组”和“工作小组”，组织各部门、各学院（部）开展“迎评促建”工作，并确定了2017年、2018年的重点工作任务（见下表）。

| 年份 | 序号 | 重点工作 | 责任部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 1 | 修订二级教学单位教学工作考核办法 | 教务处、质管办 | 4—6月 |
|  | 2 | 组织教学成果奖的申报和评选 | 教务处 | 4—7月 |
|  | 3 | 制修订本科专业人才培养方案 | 教务处、 二级学院（部） | 4—7月 |
|  | 4 | 修订教学管理规章制度 | 教务处 | 5—9月 |
|  | 5 | 修订课程和实践教学环节教学大纲 | 教务处、 二级学院（部） | 5—9月 |
|  | 6 | 组织实践教学检查 | 教务处、质管办 | 5—9月 |
|  | 7 | 召开迎评促建工作动员会，设立“迎评促建”专项工作组，布置自评自查工作任务 | 校办、工作小组 | 6月 |
|  | 8 | 相关职能部门开展审核要素自查自评 | 相关职能部门 | 6—10月 |
|  | 9 | 二级学院（部）开展教学工作自查 | 二级学院（部） | 6—10月 |
|  | 10 | 教学状态数据采集和分析 | 质管办、 相关职能部门 | 7—10月 |
|  | 11 | 组织法学门类本科专业自主评估 | 质管办、相关学院 | 7—12月 |
|  | 12 | 审核相关部门自评工作情况，汇总相关支撑材料，组织落实专项整改 | 工作小组 | 10-11月 |
|  | 13 | 审核各学院（部）教学工作自查情况，抽查教学基本文件、档案，组织落实专项整改 | 工作小组、督查组、数据与报告组 | 11—12月 |
| 2018 | 1 | 制作学校宣传片，进行审核评估专题报道，开展校园文化环境建设 | 宣传组 | 1—10月 |
|  | 2 | 组织教风、学风、教学秩序检查；实地考察实验实训、实践教学场所；召开师生座谈会、管理人员座谈会 | 学风建设组、 教学督查组 | 2—10月 |
|  | 3 | 组织其他本科专业自主评估 | 质管办、相关学院 | 3—7月 |
|  | 4 | 编制教学基本状态数据分析报告，撰写本科教学工作审核评估自评报告（初稿） | 数据与报告组 | 3—5月 |
|  | 5 | 编制专家组工作手册和专家案头材料，汇总整理支撑材料 | 材料组 | 5、6月 |
|  | 6 | 迎接审核评估专家组进校开展前期指导 | 数据与报告组、 材料组、综合组、 后勤服务组 | 7月 |
|  | 7 | 迎接审核评估专家组第二阶段指导，修改并提交自评报告、教学状态数据分析报告和本科教学质量报告 |  | 9、10月 |
|  | 8 | 迎接评估专家组集中进校考察评估 |  | 下半年 （时间待定） |

## 二、2017年重点工作

## （一）修订二级教学单位教学工作考核办法

主要任务：1）教务处、质管办组织修改二级教学单位“教学工作测评计分表”，将审核评估、专业评估、“激励计划”的工作要求以及二级学院（部）教学质量管理工作的要求纳入年度教学工作考核测评指标体系；2）征求二级学院（部）意见，经学校考核工作领导小组审核批准后，在2017年度部门考核工作中实施，建立以审核评估要求为导向的二级教学单位教学工作考核激励机制，推进二级学院（部）建立教学质量管理内控机制。

责任部门：教务处、质管办

完成时间：2017年4—6月

## （二）组织教学成果奖的申报和评选

主要任务：1）教务处组织学校2017年本科教学成果奖申报和评选工作；2）挖掘整理学校具有特色、亮点的教学改革成果及其相关材料，积极培育上海市级教学成果奖。

责任部门：教务处

完成时间：2017年4—7月

## （三）修订完善本科专业人才培养方案

主要任务：1）教务处发布关于2017级本科专业人才培养方案制修订工作的通知和要求，规范人才培养方案的调研、论证、制修订审批程序；2）各学院（部）按要求，在调研、论证的基础上制定2017级本科专业人才培养方案，提交学校教学工作委员会审核。

责任部门：教务处、各二级学院（部）

完成时间：2017年4—7月

## （四）修订教学管理规章制度

主要任务：1）教务处按照审核评估的工作要求和学校实际情况，组织对学校现行的教学管理规章制度进行梳理、修订；2）制订“课程随堂考管理办法”、“教学档案管理办法”等规章制度，并颁布实施；3）编印新的教学管理规章制度汇编（《教学工作手册》）。

责任部门：教务处

完成时间：2017年5—9月

## （五）修订课程和实践教学环节教学大纲

主要任务：1）教务处发布本科课程和实践教学环节教学大纲制修订工作的通知和要求；2）各学院（部）按照课程归属，组织制修订各本科专业所有课程和实践教学环节的教学大纲。

负责部门：教务处、各二级学院（部）

完成时间：2017年5—9月

## （六）组织实践教学检查

主要任务：1）教务处根据本科专业人才培养方案和教学大纲要求，组织实验实训课程教学情况检查、实验实训室使用率检查；2）教务处、质管办组织校外实习实践教学基地的考察、实践教学环节教学大纲及其落实情况检查；3）梳理存在的问题与短板，组织落实整改工作，加强实验实训室、实验实训教学和实践教学的全过程管理。

责任部门：教务处、质管办、各二级学院

完成时间：2017年5—9月

## （七）召开“迎评促建”工作动员会

主要任务：1）“迎评促建工作小组”制定“迎评促建”工作要点及任务分解方案，召开学校2017年“迎评促建”工作动员会；2）设立7个专项工作组，即“数据与报告组”、“材料组”、“宣传组”、“学风建设组”、“教学督查组”、“后勤服务组”、“综合组”，在“迎评促建工作领导小组”的统一领导下，由“迎评促建工作小组”具体组织开展“迎评促建”工作。

责任部门：校办、迎评促建工作小组

完成时间：2017年6月

## （八）相关职能部门开展审核要素自查自评

主要任务：1）10个相关职能部门按照审核评估自查自评工作任务分解表，对24项审核要素进行自查自评，填写“自查自评情况表”，提交支撑材料；2）各部门、各学院配合自评部门提交相关审核要点的支撑材料及数据统计分析材料（自评依据）。

责任部门：学校办公室、教务处、教学质量督查与评估办公室、发展规划处、人事处、学生处、团委、招生与就业指导办公室、合作发展处、计财处

完成时间：2017年6月—10月

## （九）二级学院（部）开展教学工作自查

主要任务：1）各二级学院（部）开展专业人才培养方案、课程和实践教学大纲、试卷、论文等教学基本文件档案的自查工作，对存在的问题进行整改；2）各二级学院（部）认真梳理本学院（部）相关质量标准、质量保障体系建设和运行情况、教学改革的特色亮点及典型材料，形成总结材料；3）配合自评部门提交相关审核要素的支撑材料。

责任部门：各二级学院（部）

完成时间：2017年6—10月

## （十）教学状态数据的采集、管理和分析

主要任务：1）质管办继续完善教学质量监控信息管理系统建设，规范教学基本状态数据、教学质量评价数据的管理；2）组织教学状态数据采集、上报，对各部门、各学院的教学状态数据进行审核；3）完成《上海政法学院2017年教学状态数据分析报告》，按照审核评估要求，对教学资源、保障条件等核心数据进行分析，组织落实专项整改。

责任部门：质管办、相关职能部门

完成时间：2017年7—10月

## （十一）组织法学门类本科专业自主评估

主要任务：1）质管办组织修订本科专业自主评估指标体系、工作方案，建立专业评估系统；2）各相关学院组织开展法学门类本科专业（法学、知识产权、监狱学、政治学与行政学、国际政治、社会学、社会工作、思想政治教育等8个专业）的自查自评工作，填报专业教学状态数据；3）学校聘请校内外专家组成专业评估专家组，对相关专业进行考察评估，作出评估结论；4）相关学院根据评估意见查找和改进专业建设和人才培养中的问题和短板，组织落实整改工作，总结专业特色、亮点，建立以专业评估为主要手段的本科专业教学质量评价管理机制。

责任部门：质管办、法律学院、经济法学院、国际法学院、刑事司法学院、国际事务与公共管理学院、社会管理学院、马克思主义学院

完成时间：2017年7—12月

## （十二）审核职能部门自查自评工作

主要任务：1）学校聘请校内外专家组成审核评估“自评工作指导小组”（专家顾问组），指导学校自查自评和迎评促建工作；2）“迎评促建工作小组”组织召开职能部门自评工作汇报会，自评部门汇报各审核要素自查自评情况，提交支撑材料；3）“自评工作指导小组”审核各自评部门自评情况；4）“数据报告组”汇总各审核要素自评情况，梳理相关规范、标准，组织落实专项整改。

负责部门：迎评促建工作小组

完成时间：2017年10—11月

## （十三）审核二级学院（部）教学工作自查情况

主要任务：1）“教学督查组”复查各二级学院（部）本科专业人才培养方案、教学大纲、试卷、毕业论文等教学基本文件和档案自查情况；2）“数据报告组”审核各学院（部）相关质量标准、质量保障体系建设和运行情况、教学改革特色亮点等材料，并进行汇总梳理，组织专项整改。

负责部门：教学督查组、数据报告组、各二级学院（部）

完成时间：2017年11—12月

## 三、2018年工作要点

2018年的“迎评促建”工作任务，在学校“迎评促建领导小组”的统一领导下，由“迎评促建工作小组”和各专项工作组具体组织实施，各部门、各学院（部）贯彻落实。

（一）宣传组组织学校宣传片制作（2018年3月完成），利用多种渠道对审核评估进行专题报道，开展校园文化环境建设（2018年1—10月）。

（二）学风建设组组织教风、学风、教学秩序检查，实地考察实验实训、实践教学场所，召开师生座谈会、管理人员座谈会（2018年2—10月）。

（三）质管办组织学校其他本科专业自主评估（2018年3—7月）。

（四）数据报告组完成各种数据统计与材料分析，编制《上海政法学院2017年教学基本状态数据分析报告》；撰写《上海政法学院本科教学工作审核评估自评报告》初稿，并提交专家顾问小组审核（2018年3—5月）。

（五）材料组编制专家组工作手册和专家案头材料（包括自评报告、数据分析报告、支撑材料目录、教职工名册、学生名册、课程表、试卷清单、实习基地一览表、实验实训场所一览表、第二课堂活动安排表、就业单位一览表等），汇总整理支撑材料（2018年5、6月）。

（六）综合组做好审核评估专家组进校的相关工作安排，迎接审核评估专家组进校开展前期指导（第一阶段）；数据报告组向评估专家组汇报学校教学状态数据收集与分析、评建工作及自评报告撰写情况（2018年7月）。

（七）综合组、数据报告组迎接审核评估专家组指导学校自评工作（第二阶段），根据评估专家组的指导意见，修改自评报告，分析教学状态数据与对应的评估指标，提交自评报告、教学状态数据分析报告和近三年本科教学质量报告（2018年9、10月）。

（八）综合组、后勤服务组做好审核评估专家组集中进校考察阶段的相关工作安排，工作小组迎接评估专家组进校考察评估（第三阶段）（2018年下半年，具体时间待定）。

（九）工作小组根据审核评估专家组的评估意见进行评估总结，组织开评估整改工作（2018年下半年—2019年）。

## 四、自查自评工作任务分解

根据《上海市属普通高校本科教学工作审核评估方案》，审核评估范围主要包括：定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障以及学校自选特色等7个审核项目、24项审核要素、64项审核要点。“迎评促建工作小组”根据学校相关部门的工作职能分工，对24项审核要素的自评工作进行了任务分解，并制定了《上海政法学院本科教学工作审核评估自评工作任务分解表》（简称“自评工作任务分解表”，见附件）。学校办公室、教务处、教学质量督查与评估办公室、发展规划处、人事处、学生处、团委、招生与就业指导办公室、合作发展处、计财处等10个部门，按照“自评工作任务分解表”，对照审核评估范围中各项审核要素、审核要点的内容，梳理相关规范、标准，对每一项审核要素进行自查自评，说明自评依据，填写“自查自评情况表”，提交支撑材料；学校各部门配合自评部门做好相关支撑材料（参考目录182项）的收集整理和数据统计分析工作。

附件：上海政法学院本科教学工作审核评估自查自评工作任务分解表

上海政法学院迎评促建工作领导小组

2017年6月21日

## 附件：上海政法学院本科教学工作审核评估自评工作任务分解表

| 审核项目 | 审核要素(自评部门) | 审核要点 | 主要支撑材料参考目录（负责部门） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.定位与 目标 | 1.1办学定位 （发规处） | 1.1.1学校办学方向、办学定位及确定依据 1.1.2办学定位在学校发展规划中的体现 | 1-1.学校章程（发规处） 1-2.学校综合改革方案（发规处） 1-3.学校“十三五”教育事业发展规划（发规处） 1-4.学校“十三五”教育教学改革与专业建设工作规划（教务处） |
|  | 1.2培养目标 （教务处） | 1.2.1学校人才培养目标及依据 1.2.2专业培养目标、培养规格及依据 | 1-5.学校学科结构及专业设置情况（教务处） 1-6.学校人才培养总目标及其确定依据（教务处） 1-7.2017级本科各专业人才培养方案及确定依据（各学院） |
|  | 1.3人才培养中心地位 （校办） | 1.3.1落实学校人才培养中心地位的政策与措施 1.3.2人才培养中心地位的体现与效果 1.3.3学校领导对本科教学的重视情况 | 1-8.学校2015-17年工作总结（校办） 1-9.学校2016-18年党政工作要点（校办） 1-10.学校党委及领导班子关于教育教学工作的决议、措施、整改方案等（校办） 1-11.2015-17年党委及校长办公会讨论教学工作的议题汇总（校办） 1-12.学校教育教学及人才培养质量提升年活动的相关材料（校办、教务处） 1-13.学校本科教学教师激励计划实施方案（教务处） 1-14.2012年、2015年本科教学工作会相关材料（教务处） 1-15. 2015-17年学校教代会有关教育教学工作的相关材料（工会） 1-16.2013年、2017年本科专业自主评估工作相关材料（质管办） 1-17.学校教学工作委员会会议纪要等材料（教务处） 1-18.校领导授课、听课情况（质管办） 1-19.《上海教育工作简报》、《教卫动态》中录用上海政法学院教育教学工作的相关材料（校办） 1-20.关于本科教育的社会媒体宣传材料（宣传部）（如：2014年11月28日《文汇报》第8版《提升本科教育质量，是高校的“生命线工程”》等） |
| 审核项目 | 审核要素(自评部门) | 审核要点 | 主要支撑材料参考目录（负责部门） |
| 2.师资队伍 | 2.1数量与结构 （人事处） | 2.1.1教师队伍的数量与结构 2.1.2教师队伍建设规划及发展态势 | 2-1.在校教职工名册（人事处）# 2-2.专任教师名册（人事处） 2-3.专任教师人数及结构统计表（人事处） 2-4.兼职教师名册及聘任行业、学科兼职教授名单（人事处） 2-5.师资队伍建设规划（人事处） 2-6.教学团队建设情况总结（教务处） |
|  | 2.2教育教学水平 （教务处、质管办） | 2.2.1专任教师的专业水平与教学能力 2.2.2学校师德师风建设措施与效果 | 2-7.学校上海市高校精品课程、重点课程一览表（教务处） 2-8.教学研究与改革项目一览表（教务处） 2-9.2015-17年本科学生评教情况统计表（质管办） 2-10.2015-17年教学督导评教情况统计表（质管办） 2-11.2015-17年本科课堂教学效果综合评价统计表（质管办） 2-12.近两届教学成果奖评选学校获奖情况一览（教务处） 2-13.关于加强教风和学风建设的相关规定（教务处） 2-14.师德师风建设活动材料（人事处、宣传部） 2-15.教师关于师德师风、教书育人方面的获奖材料（人事处） |
|  | 2.3教师教学投入 （教务处） | 2.3.1教授、副教授为本科生上课情况 2.3.2*聘请行业教师为本科生授课情况 2.3.3教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 2.3.4*实施本科教师教学激励计划的措施与效果 | 2-16.2015-17年教授、副教授上课统计表（教务处） 2-17.2017-18学年教授授课情况明细表（教务处） 2-18.2015-17年行业教师授课情况统计表（教务处） 2-19.2017-18学年行业教师授课情况明细表（教务处） （2-8.教学研究与改革项目一览表） （2-12.近两届教学成果奖评选学校获奖情况一览） 2-20.教师出版著作一览表（科研处） 2-21.近三年教师获得科研成果奖一览（科研处） （1-13.学校本科教学教师激励计划实施方案） 2-22.学校 “激励计划”相关制度、文件（教务处） 2-23.教师坐班答疑、自习辅导完成情况统计表（教务处） 2-24.学校“激励计划”督查及自查材料（质管办、教务处） |
| 审核项目 | 审核要素(自评部门) | 审核要点 | 主要支撑材料参考目录（负责部门） |
| 2.师资队伍 | 2.4教师发展与服务 （人事处） | 2.4.1提升教师教学能力和专业水平的政策措施 2.4.2服务教师职业生涯发展的政策措施 | 2-25.学校“教师本科教学工作基本规范”（教务处） 2-26.教师系列专业技术职务聘任实施办法等文件（人事处） 2-27.教师培养管理相关制度（人事处） 2-28.教师教学工作考核办法和相关标准（人事处） 2-29.“教学示范岗”评选制度及评选情况（教务处） 2-30.教师教学竞赛相关材料（教师发展中心） 2-31.教师教学交流、培训、研讨活动情况（人事处、教师发展中心） 2-32.青年教师助教工作及骨干教师带教青年教师相关情况（人事处） 2-33.“教师专业发展工程”管理制度和实施情况（人事处） 2-34.“教师专业发展评价”跟踪调研情况（教师发展中心） |
| 3.教学资源 | 3.1教学经费 （计财处） | 3.1.1教学经费投入及保障机制 3.1.2学校教学经费年度变化情况 3.1.3教学经费分配方式、比例及使用效益 | 3-1.经费预算执行管理办法（计财处） 3-2.收费管理办法、学分制收费管理办法（计财处） 3-3.学校办学经费及教学经费概况（计财处、教务处） 3-4.2015-17年本科教学日常运行经费、实验实训教学经费、实践教学经费、教学专项建设经费和生均经费统计表（计财处） 3-5.2015-17年校级教改、教研建设项目经费统计表（教务处） 3-6.学校内涵建设项目、央财项目、规划经费项目中投入本科教学建设的经费情况统计表（发规处） |
|  | 3.2教学设施 （质管办、教务处) | 3.2.1教学设施满足教学需要情况 3.2.2教学、科研设施的开放程度及利用情况 3.2.3教学信息化条件及资源建设 | 3-7.学校办学条件与国家指标的对比表（质管办） 3-8.学校占地面积、建筑面积、教学行政用房面积统计表（基建办） 3-9.学校各类教室、运动场馆、学生活动中心一览表（教务处、基建办） 3-10.实验实训室一览表（教务处） 3-11.教学科研仪器设备值情况统计表（设备处） 3-12.实验实训室使用情况统计及相关记录（教务处、相关学院） 3-13.校外实习实践教学基地一览表（教务处）# 3-14.校园网使用及信息中心管理服务情况（信息办） 3-15.教务管理系统简介（教务处） 3-16.学校课程中心简介和教师使用手册（教务处） |
| 审核项目 | 审核要素(自评部门) | 审核要点 | 主要支撑材料参考目录（负责部门） |
| 3.教学资源 | 3.3专业设置与培养方案 （教务处） | 3.3.1专业建设规划与执行、专业特色的形成 3.3.2专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 3.3.3专业培养方案的制定、执行与调整，与人才培养目标的符合程度 3.3.4*学科建设计划中对本科专业建设的举措与效果 | （1-4.学校“十三五”教育教学改革与专业建设工作规划） （1-5.学校学科结构及专业设置情况） 3-17.重点特色专业汇总表（教务处） 3-18.专业建设相关规定（教务处） 3-19.新专业申报、新专业建设及学位授予权审核情况（教务处）（1-16.2013年、2017年本科专业自主评估工作相关材料） 3-20.本科培养方案制修订工作的通知和相关要求（教务处） 3-21.各专业本科人才培养方案调研、论证材料（各学院） 3-22.各专业制修订本科人才培养方案的审批程序相关材料（教务处） （1-7.2017级本科各专业人才培养方案及确定依据） 3-23.2017级本科专业人才培养方案学分学时统计表（教务处） 3-24.本科专业人才培养方案执行情况（教务处） 3-25.各专业人才培养目标达成情况分析（各学院） 3.26.学科建设促进本科专业建设的举措与效果*（教务处、发规处） |
|  | 3.4课程资源 （教务处） | 3.4.1课程建设规划与执行 3.4.2课程的数量、结构及优质课程资源建设 3.4.3教材建设与选用 | 3-27.课程建设管理办法（教务处） 3-28.课程建设情况一览表（教务处） （2-7.学校上海市高校精品课程、重点课程一览表） 3-29.网络课程、优质课程资源建设利用情况（教务处） 3-30.特色教材建设情况（教务处） 3-31.优秀教材、获奖教材一览表（教务处） 3-32.学校“马工程”重点教材使用情况（教务处） 3-33.2017-18学年本科课程教材选用情况一览表（教务处） |
|  | 3.5社会资源 （合作发展处） | 3.5.1合作办学、合作育人的措施与效果 3.5.2共建教学资源情况 3.5.3社会捐赠情况 | 3-34.与学校签订合作协议单位汇总表（合作发展处） 3-35.学校中外合作办学情况（国际交流处） 3-36.学校与行业合作办学情况（合作发展处、教务处） （3-13校外实习实践教学基地一览表） 3-37.学校校友会社会捐赠情况（合作发展处） |
| 审核项目 | 审核要素(自评部门) | 审核要点 | 主要支撑材料参考目录（负责部门） |
| 4.培养过程 | 4.1教学改革 （教务处） | 4.1.1教学改革的总体思路及政策措施 4.1.2人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 4.1.3深化创新创业教育的措施与效果 4.1.4教学及管理信息化 | 4-1.学校本科教学改革重要历程图（教务处） （1-14.2012年、2015本科教学工作会相关材料） 4-2.本科教学“四制”改革总结（教务处） 4-3.学分制管理办法、本科生选课相关规定（教务处） 4-4.人才培养模式改革创新情况（“订单式”人才培养等）（教务处） 4-5.通识教育改革总结（教务处） （1-13.学校本科教学教师激励计划实施方案） 4-6.大学生创新活动计划项目管理办法（教务处、团委） 4-7.大学生创新创业训练计划项目一览（2017年）（教务处、团委） （3-14.校园网使用及信息中心管理服务情况） （3-15.学校教务管理系统简介） （3-16.学校课程中心简介和教师使用手册） |
|  | 4.2课堂教学 （教务处） | 4.2.1教学大纲的制订与执行 4.2.2教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 4.2.3教师教学方法，学生学习方式 4.2.4考试考核的方式方法及管理 | 4-8.关于本科课程大纲和课程简介制修订工作的通知和要求（教务处） 4-9.教学大纲（体例）（教务处） 4-10.本科课程（含必修、选修）教学大纲（各学院、部） 4-11.学校课程考评管理办法（质管办） （2-9.2015-17年本科学生评教情况统计表） （2-10.2015-17年教学督导评教情况统计表） 4-12.学校教学改革项目管理办法（教务处） 4-13.学校教学改革建设项目一览表（教务处） 4-14.教学内容对人才培养目标的体现（各学院、部） 4-15.科研转化教学典型事例（各学院、部） 4-16.关于教学方法与学生学习方式的教学成果奖（教务处） 4-17.课程考核及随堂考核管理办法（教务处） 4-18.课程考核方式方法改革典型案例（各学院、部） 4-19.2016-18学年本科学生补考重修统计表（教务处） 4-20.2018—2019学年春季学期本科课程表（教务处）# |
| 审核项目 | 审核要素(自评部门) | 审核要点 | 主要支撑材料参考目录（负责部门） |
| 4.培养过程 | 4.3实践教学 （教务处） | 4.3.1实践教学体系建设 4.3.2实验教学与实验室开放情况 4.3.3实践教学的落实及效果 | 4-21.“3.3.2”实践教学改革总结（教务处） 4-22.实践教学环节教学大纲（教务处、各学院） 4-23.学校实验实训室开放管理办法（教务处） 4-24.本科生社会实践、毕业实习报告（相关学院） 4-25.学生社会实践获奖情况汇总（教务处） |
|  | 4.4第二课堂 （学生处、团委） | 4.4.1.第二课堂育人体系建设与保障措施 4.4.2社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 4.4.3学生国内外交流学习情况 | 4-26.本科生导师工作制度和实施情况（教务处） 4-27.学校社团发展情况及典型事例（团委） 4-28.“一院一品”等各学院学生课外指导工作特色亮点（各学院） 4-29．“易班”工作总结（学生处） 4-30.2015-2017年挑战杯获奖情况汇总（团委） 4-31.学生赴海外学习交流情况统计（国际交流处） 4-32.学生国内外交流学习情况总结（国际交流处、学生处） 4-33.第二课堂活动安排表（学生处、团委）# |
| 5.学生发展 | 5.1招生及生源情况 （招就办） | 5.1.1学校总体生源状况 5.1.2各专业生源数量及特征 | 5-1.2017年本科专业招生和录取学生数一览表（招就办） 5-2.2015-17年秋季招生简章、招生工作总结（招就办） 5-3.2015-17年本科生源情况分析（招就办） |
|  | 5.2学生指导与服务 （学生处） | 5.2.1学生指导与服务的内容及效果 5.2.2学生指导与服务的组织与条件保障 5.2.3学生对指导与服务的评价 | 5-4.学生手册、学子导引等（高教所、学生处） 5-5.新生入学教育活动方案（学生处） 5-6.学生会、学生代表大会制度及相关工作总结（学生处） 5-7.学生工作管理人员名单及辅导员队伍建设情况（学生处） 5-8.招生就业管理人员名单和队伍建设情况（招就办） 5-9.大学生职业发展与就业指导课程教学情况（学生处） 5-10.本科生学情调查分析报告（学生处） |
|  | 5.3学风与学习效果 （学生处） | 5.3.1学生学习态度、学风建设的措施与效果 5.3.2学生学业成绩及综合素质表现 | 5-11.学风建设情况总结（学生处） 5-12.2015-17学年学生上课出勤率、迟到、违章、违纪情况（学生处） 5-13.2017、2018年在校生全程跟踪评价报告（质管办） 5-14.2017-18学年各学院学生成绩、平均绩点分布情况统计表（教务处） 5-15.2016-18级本科生毕业率与学位授予率统计表（教务处） |
| 审核项目 | 审核要素(自评部门) | 审核要点 | 主要支撑材料参考目录（负责部门） |
| 5.学生发展 | 5.3学风与学习效果 （学生处） | 5.3.3学生对自我学习与成长、宿舍文化建设的满意度 | 5-16.学生奖学金评审条例、各类奖学金助学金管理办法（学生处） 5-17.学生大综合素质测评办法（学生处） 5-18.2015-17年学生学习成果、学科竞赛、体育竞赛情况统计表（学生处、团委） 5-19.学生发表作品（学生处） 5-20.学生宿舍文化建设材料（学生处） |
|  | 5.4就业与发展 （招就办） | 5.4.1毕业生就业率与职业发展情况 5.4.2用人单位对毕业生评价 | 5-21.2017届、2018届本科毕业生名册（教务处） 5-22.2015-17年毕业生就业质量报告（招就办） 5-23.毕业生就业单位一览表（招就办）# 5-24.用人单位反馈调研报告（招就办） 5-25.2013-17年毕业生半年后跟踪评价报告（质管办） 5-26.2017年毕业生三年后跟踪评价报告（质管办） |
| 6.质量保障 | 6.1教学质量保障体系 （质管办） | 6.1.1质量标准建设 6.1.2学校质量保障模式及体系结构 6.1.3质量保障体系的组织、制度建设及运行情况 6.1.4教学质量管理队伍建设 | 6-1.本科专业评估管理办法及自主评估指标体系（质管办） 6-2.主要教学环节质量标准（教务处、质管办） 6-3.课程教学质量考评办法及评价标准（质管办） 6-4.本科教学质量保障管理组织和运行体系图（质管办） 6-5.校院两级本科教学质量管理制度建设情况（质管办） 6-6.本科教学质量保障情况总结（质管办） 6-7.教学质量监控管理项目任务一览表（质管办） 6-8.教学督导工作细则（质管办） 6-9.教学督导工作总结（质管办） 6-10.校、院两级级教学管理队伍名单（教务处） 6-11.教学质量管理队伍名单（质管办） |
|  | 6.2质量监控 （质管办） | 6.2.1专业自主评估制度的内容与执行情况 | （6-1.本科专业评估管理办法及自主评估指标体系） 6-12.2013年本科专业自主评估情况及15个专业自评报告、专家组评估报告等相关材料（质管办） 6-13.2017年本科专业自主评估情况及各专业（方向）自评报告、专家组评估报告等相关材料（质管办） |
| 审核项目 | 审核要素(自评部门) | 审核要点 | 主要支撑材料参考目录（负责部门） |
| 6.质量保障 | 6.2质量监控 （质管办） | 6.2.2专业自主评估的方式和实施效果 6.2.3教学工作其他方面自我评估及质量监控的方式和效果 | 6-14.2013年本科专业自主评估整改总结（质管办） 6-15.2017年本科专业自主评估总结（质管办） 6-16.2015-17年各学院（部）教师教学效果与教学规范考核得分一览表（质管办） 6-17.年度二级教学单位教学工作考核测评情况（教务处） 6-18.学生问卷调查情况分析报告（2015年）（质管办） 6-19.第三方教学评价情况总结（质管办） |
|  | 6.3质量信息及利用 （质管办） | 6.3.1校内教学基本状态数据库建设情况 6.3.2质量信息统计、分析、反馈机制 6.3.3质量信息公开及年度质量报告 | 6-20.关于编制发布校院两级本科教学质量报告的通知（质管办） 6-21.2015-17年本科教学质量报告（质管办） 6-22.2016年本科教学状态、教学质量核心数据分析报告（质管办） 6-23.2017年本科教学基本状态数据分析报告（质管办） 6-24.学校教学质量监控管理信息系统简介（质管办） |
|  | 6.4质量改进 （质管办） | 6.4.1质量改进的途径与方法 6.4.2质量改进的效果与评价 | 6-25.领导听课和教学检查制度及其落实情况（质管办） 6-26.教学督查、专项检查情况（质管办） 6-27.教学督查工作专题会议纪要、简报（质管办） 6-28.2017、2018年教学工作例会会议纪要（教务处） 6-29.2016年夏季学期实践教学相关情况调查分析（质管办） （6-14.2013年本科专业自主评估整改总结） （6-15.2017年本科专业自主评估总结） 6-30.各学院（部）教学质量保障体系建设和运行情况总结（各学院、部） |
| 7.自选特色项目 | 学校可自行选择有特色的补充项目（数据报告组、教务处） | 7-1.近三年学校教育教学改革特色、亮点总结材料（数据报告组、教务处） 7-2.各学院（部）教学改革特点亮点总结和典型事例材料（各学院、部） |

说明： 1. 标注*号的审核要点仅适合已经实施相关教育改革和发展计划的高校。

2. 标注#号的支撑材料为审核评估专家组案头材料。

3. “主要支撑材料参考目录”供各部门、各学院参考，也可根据工作实际情况做调整，提供其他相关材料。